SETAS DE LA PEÑA

Hoja de ruta de automatización — v2.0

Alineada con el Plan de Prototipos Modulares y los materiales disponibles a la fecha

Ubicación:  Tenjo, Cundinamarca, Colombia
Meta Fase 3:  100–300 kg/mes
Fecha:  18 de junio de 2026
Moneda:  COP (estimado Colombia) + USD ref.
TRM:  1 USD ≈ 3.476 COP
Coordina con:  PRESUPUESTO_UNIFICADO_v2.0, CRUCE_Automatizacion_x_Prototipos, PLAN_MAESTRO_Prototipos, EQUIPAMIENTO_REAL_Bolsas

1. Qué cambió frente a la v1

La v1 era una hoja de ruta genérica de automatización. Esta v2.0 la integra con el plan de prototipos y con el inventario real, corrigiendo cuatro omisiones que detectó el documento de cruce:

Se añade la Fase 0 (spawn inicial), que la v1 no presupuestaba.

Se añade la incubadora (Prototipo A) a la Fase 1; sin colonización no hay fructificación.

Se descuenta lo que ya tienes: Martha tent Terra Fungus, humidificador VIVOSUN 5L, autoclave, SAB, sensores y 50 bolsas. La v1 los presupuestaba como compra nueva.

La Fase 2 deja de asumir 3 Marthas iguales: ahora se presenta el modelo híbrido (1 Martha calefaccionada + 1 fructificadora de ambiente) como opción recomendada, más barata y eficiente.

Corrección puntual: la v1 presupuestaba una estantería Martha (280.000) y un humidificador VIVOSUN H05 9L (612.000) como compras nuevas. Ya tienes la Martha Terra Fungus y un VIVOSUN 5L, así que esos rubros pasan a 'disponible' y el 9L queda como mejora opcional para cuando suba el volumen.

2. Materiales disponibles a la fecha

Equipo ya en tu poder. No requiere recompra; se contabiliza como crédito que reduce la inversión nueva, sobre todo en Fase 0 y Fase 1.

| Equipo / Material | Uso en el plan | Valor ref. (COP) | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Autoclave All American 44L | Esterilización de bloques/sustrato | 2.500.000 | Disponible |
| Martha tent Terra Fungus | Prototipo B — fructificación djamor | 280.000 | Disponible |
| Humidificador VIVOSUN H05 5L | Humedad Martha (Fase 1) | 450.000 | Disponible |
| SAB casero (caja 120L) | Inoculación aséptica | 200.000 | Disponible (con limitaciones) |
| SHT31 + Pi Zero 2W | Control local T/HR (incubadora + Martha) | 150.000 | Disponible / verificar setup |
| Spawn existente (rosa, gris, blanco, melena) | Inoculación / dato de degradación | 360.000 | Disponible — viejo (backup) |
| Bolsas: 20 sin filtro (20×50) + 30 con filtro (18×35) | Cultivo e I+D filtro vs sin filtro | 300.000 | Disponible |
| Simulador de recetas v4.0 | Optimización y feedback de datos | — | Disponible |
| Valor estimado de lo disponible |  | 4.240.000 |  |

El spawn existente está envejecido (riesgo de viabilidad): sirve como respaldo y como dato de degradación para el simulador, pero la Fase 0 contempla spawn fresco para la validación.

3. Fase 0 — Spawn inicial (preparación)

Adquirir spawn fresco de las especies a validar y verificar viabilidad antes del piloto. No estaba en la v1.

| Ítem | Detalle | Valor (COP) | Inv. nueva |
| --- | --- | --- | --- |
| P. djamor (orellana rosada) | 10 bolsas spawn PP | 450.000 | 450.000 |
| L. edodes (shiitake) | 5 bolsas sawdust | 250.000 | 250.000 |
| H. erinaceus (melena de león) | 5 bolsas spawn | 275.000 | 275.000 |
| P. pulmonarius (orellana blanca) | 5 bolsas spawn | 175.000 | 175.000 |
| P. sajor-caju (orellana café) | 5 bolsas spawn | 175.000 | 175.000 |
| Verificación viabilidad + logística | — | 50.000 | 50.000 |
| Subtotal Fase 0 |  | 1.375.000 | 1.375.000 |

Disparador: cursar órdenes ~3 semanas antes del montaje del piloto para tener spawn fresco al inocular.

4. Fase 1 — Piloto: fructificación + incubadora

Un módulo de fructificación (tu Martha + VIVOSUN) más la incubadora del Prototipo A. Arquitectura de control local recomendada (Pi Zero + SHT31, que ya tienes) para mantener consistencia con la Fase 2 y no depender de la nube. Columna 'Inv. nueva' = lo que realmente debes comprar tras descontar lo disponible.

4.1 Fructificación (módulo Martha / VIVOSUN)

| Ítem | Estado | Valor (COP) | Inv. nueva |
| --- | --- | --- | --- |
| Martha tent Terra Fungus (estantería + cubierta) | Disponible | 280.000 | 0 |
| Humidificador VIVOSUN H05 5L | Disponible | 450.000 | 0 |
| VIVOSUN AeroZesh S4 — inline fan 4" (208 CFM) | Comprar | 445.000 | 445.000 |
| Ducto flexible + filtro de carbón 4" | Comprar | 278.000 | 278.000 |
| Iluminación LED full-spectrum | Comprar | 250.000 | 250.000 |
| Higrómetro/termómetro de respaldo + insumos | Comprar | 120.000 | 120.000 |
| Subtotal fructificación |  | 1.823.000 | 1.093.000 |

4.2 Incubadora (Prototipo A — baño maría pasivo)

| Ítem | Estado | Valor (COP) | Inv. nueva |
| --- | --- | --- | --- |
| Caja Ultraforte 120L | Comprar | 150.000 | 150.000 |
| Icopor 5 cm + sellado antihongos | Comprar | 100.000 | 100.000 |
| Calentador de acuario 50W | Comprar | 75.000 | 75.000 |
| SHT31 + Pi Zero 2W (control local) | Disponible | 150.000 | 0 |
| Relé 4 canales + rejilla + agua + insumos | Comprar | 125.000 | 125.000 |
| Subtotal incubadora |  | 600.000 | 450.000 |

Fase 1 — valor de reposición (todo nuevo): 2.423.000 COP. Inversión nueva real (descontando lo disponible): 1.543.000 COP. Sumando la Fase 0, el desembolso de arranque (Fase 0+1) es ≈ 2.918.000 COP.

Opcionales Fase 1 (no incluidos en el subtotal)

GrowHub E42A VIVOSUN (384.000): solo si prefieres control en la nube en vez del Pi Zero local. El plan recomienda Pi Zero por consistencia con Fase 2 e independencia de marca.

Upgrade humidificador VIVOSUN H05 9L (612.000): cuando el volumen lo justifique; por ahora el 5L que ya tienes es suficiente para una Martha.

5. Fase 2 — Multi-módulo: dos modelos

Aquí está la decisión estratégica que la v1 no documentaba: replicar Marthas iguales (uniforme) o especializar por requerimiento térmico (híbrido). En Tenjo (12–21 °C) las especies templadas no necesitan calefacción, así que el ambiente funciona como 'cuarto frío gratis'. Control local Inkbird (sin nube) en ambos modelos.

Opción A — Uniforme (3 Marthas idénticas)

| Componente | Cant. | Unitario | Total COP |
| --- | --- | --- | --- |
| Estantería Martha + cubierta | 3 | 280.000 | 840.000 |
| Inline fan 4" EC + control velocidad E12 | 3 | 300.000 | 900.000 |
| Humidificador ultrasónico 6L | 3 | 350.000 | 1.050.000 |
| Inkbird ITC-308 (temperatura, local) | 3 | 195.000 | 585.000 |
| Inkbird IHC-200 (humedad, local) | 3 | 250.000 | 750.000 |
| Iluminación LED | 3 | 250.000 | 750.000 |
| Ducto + filtro + insumos | 3 | 250.000 | 750.000 |
| Medidor CO₂ portátil (compartido) | 1 | 500.000 | 500.000 |
| Subtotal Opción A |  |  | 6.125.000 |

Energético alto (calienta 3 módulos cuando 2 no lo necesitan). Costo operativo anual ≈ 14,6M COP.

Opción B — Híbrido (1 Martha djamor + 1 fructificadora de ambiente)  ·  recomendada

| Componente | Cant. | Unitario | Total COP |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo 1 — Estantería Martha + cubierta | 1 | 280.000 | 280.000 |
| Módulo 1 — Icopor + silicona (aislamiento) | 1 | 100.000 | 100.000 |
| Módulo 1 — Noctua NF-P12 + accesorios FAE | 1 | 150.000 | 150.000 |
| Módulo 1 — SCD30 sensor CO₂ | 1 | 100.000 | 100.000 |
| Módulo 1 — Humidificador (usa VIVOSUN disponible) | 1 | 0 | 0 |
| Módulo 1 — Iluminación LED + ducto/filtro | 1 | 528.000 | 528.000 |
| Módulo 2 — Fructificadora ambiente (bandejas, ganchos) | 1 | 250.000 | 250.000 |
| Módulo 2 — Inkbird IHC-200 + SHT31 + temporizador | 1 | 330.000 | 330.000 |
| Módulo 2 — Iluminación LED ×2 | 2 | 125.000 | 250.000 |
| Medidor CO₂ portátil (compartido) | 1 | 500.000 | 500.000 |
| Subtotal Opción B |  |  | 2.488.000 |

Nota: el subtotal B baja respecto al presupuesto unificado (3.100.000) porque el humidificador del Módulo 1 usa el VIVOSUN 5L ya disponible (−612.000). Energético bajo: solo se calienta la Martha del djamor. Costo operativo anual ≈ 5,7M COP (−61% vs Opción A).

Comparativa

| Métrica | Opción A (uniforme) | Opción B (híbrido) | Mejor |
| --- | --- | --- | --- |
| Inversión Fase 2 | 6.125.000 | 2.488.000 | B (−59%) |
| Costo operativo anual | ~14.600.000 | ~5.700.000 | B (−61%) |
| Facilidad operativa | Alta (1 protocolo) | Media (2 protocolos) | A |
| Flexibilidad por especie | Baja | Alta | B |
| Consumo energético | Alto | Bajo | B |

Asignación híbrida: Martha para P. djamor (tropical, necesita calor); ambiente Tenjo para shiitake, melena y orellanas (templadas).

6. Fase 3 — Cuarto centralizado (100–300 kg/mes)

Sin cambios de fondo respecto a la v1: a este volumen, replicar módulos deja de ser económico y conviene una sala aislada con humidificación industrial, control de CO₂ por sensor y HVAC. Es la verdadera ruta de escalamiento.

| Componente | Función | Valor (COP) | USD ref. |
| --- | --- | --- | --- |
| Adecuación cuarto aislado (panel ~12–20 m², piso lavable, drenaje) | Envolvente térmica/higiénica | 18.000.000 | ~5.180 |
| Estantería comercial modular (racks galvanizado/inox) | Soporte de bandejas | 6.000.000 | ~1.730 |
| Humidificador(es) industrial(es) ×2 | Humedad 90–95% HR | 3.000.000 | ~860 |
| Sistema HVAC / mini-split inverter | Control térmico | 3.500.000 | ~1.010 |
| Inkbird ICC-500T + sensor S01 | FAE por CO₂ (clave de calidad) | 780.000 | ~140 |
| Extractor inline centrífugo 6–8" + intake | Intercambio de aire de la sala | 1.200.000 | ~345 |
| Iluminación LED comercial | Fotoperiodo en todos los niveles | 2.000.000 | ~575 |
| Automatización y sensores (relés/datalogger) | Control integrado y registro | 2.000.000 | ~575 |
| Tratamiento de agua (RO/filtrado + tanque) | Evitar incrustación | 1.500.000 | ~430 |
| Subtotal Fase 3 |  | 37.980.000 | ~10.845 |

7. Resumen financiero — escenarios reconciliados

Valores de reposición (si se comprara todo nuevo). El escenario híbrido es el recomendado.

| Escenario | Fase 0 | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Total COP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 — Uniforme (A) | 1.375.000 | 2.969.000 | 6.125.000 | 37.980.000 | 48.449.000 |
| 3 — Híbrido (B) · recomendado | 1.375.000 | 2.969.000 | 3.100.000 | 37.980.000 | 45.424.000 |

Inversión nueva real: al descontar los materiales disponibles que reemplazan compras del plan (~2,0M COP: Martha, VIVOSUN, sensores), el escenario híbrido baja a ≈ 43,4M COP; además ya cuentas con autoclave, SAB y bolsas (~2,2M) que habilitan el proceso sin costo adicional. El 84% del total es el cuarto centralizado de Fase 3, una decisión de Año 2+. El desembolso inmediato (Fase 0 + Fase 1) es solo ≈ 2,9M COP de inversión nueva.

Desembolso por etapa (ruta híbrida recomendada)

| Etapa | Cuándo | Inversión nueva (COP) |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 — Spawn | Ahora (Jun–Jul 2026) | 1.375.000 |
| Fase 1 — Piloto + incubadora | Jul–Ago 2026 | 1.543.000 |
| Fase 2 — Híbrido (tras GO/NO-GO) | Sep 2026+ | 2.488.000 |
| Fase 3 — Cuarto centralizado | Año 2+ | 37.980.000 |
| Total inversión nueva |  | 43.386.000 |

8. Decisiones técnicas que coordinan ambos planes

Control: local (Pi Zero) por defecto

Fase 1: usa el Pi Zero + SHT31 que ya tienes en la incubadora y la Martha, en vez del GrowHub. Es local, sin nube, y escala natural a Inkbird en Fase 2. El GrowHub queda como opcional.

Fase 2: Inkbird ITC-308 / IHC-200 por módulo (local). Sin dependencia de app: si se cae internet, la producción no se detiene.

CO₂ por especie (FAE inteligente)

El FAE debe dispararse por CO₂, no solo por tiempo. Umbrales distintos por especie: melena ~800 ppm, djamor ~900 ppm, shiitake ~1.200 ppm. Por eso el modelo híbrido incluye SCD30 en la Martha.

Bolsas con filtro (material disponible)

Tienes 30 bolsas con filtro 0,06 mm: dan FAE pasivo y reducen contaminación con SAB casero. Úsalas en entrenamientos e incubación; generan dato comparativo (con vs sin filtro) para el simulador.

Agua de Tenjo

Agua dura: incrusta transductores ultrasónicos. Prever filtrado desde Fase 2; en Fase 3 ya está el sistema RO presupuestado.

9. Checklist previo a compra

Aprobar Escenario 3 (híbrido) o elegir 2 vs 3.

Confirmar arquitectura de control Fase 1: Pi Zero local (recomendado) vs GrowHub.

Verificar que el Pi Zero + SHT31 estén operativos (o sumar ~150k si requieren compra).

Contactar proveedor de spawn y confirmar cotización (Fase 0).

Definir espacio físico para Martha + fructificadora + incubadora.

Confirmar estado del SAB y del autoclave antes de inocular.

Decidir si se compra el upgrade de humidificador 9L ahora o más adelante.